## _LECCO_LE_PIAZZE
SEDE LECCO LE PIAZZE - Rifacimento pavimento sopraelevato, previa demolizione dei tavolati interni del massetto cementizio e dello strato isolante in sughero, posa in opera di termoisolamento a cappotto e formazione di nuovo impianto elettrico dati e fonia - piano primo

Denominazione del singolo obbligo	Descrizione contenuti dell'obbligo	Frequenza aggiornamento	Declinazione della sottosezione		codice	situazione
18.6. Tempi di realizzazione	Informazioni relative: - ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo	Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva degli impianti elettrici, dati e fonia, c/o la sede di Lecco (LC) Via Carlo Alberto, 120 - Studio tecnico affidatario: Studio Delo con sede in Viale Madonna 11, 22063 Cantù (CO) Data inizio incarico professionale: 17/07/2018 - Data fine incarico professionale: 08/10/2018		1	liquidato
			Affidamento incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Rifacimento pavimento sopraelevato, previa demolizione dei tavolati interni del massetto cementizio e dello strato isolante in sughero, posa in opera di termoisolamento a cappotto e formazione di nuovo impianto elettrico dati e fonia - piano primo” - Lecco, C.so Carlo Alberto n.120 - Studio tecnico affidatario: Stefano Lecchi Via Schiaparelli 18 20831 Seregno (MB) Data inizio incarico professionale: 03/08/18 - Data fine incarico professionale: 29/04/19		2	liquidato
			Affidamento incarico per Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con rifacimento pavimentazione sopraelevata c/o la sede territoriale dell’ATS della Brianza, sita in Corso Carlo Alberto n.120 Lecco – - Società aggiudicataria: Nuova System srl Via Parini 22 seregno - Data inizio lavori: 04/02/19 - Data finelavori : 26/03/19		3	liquidato
			Affidamento incarico per Fornitura e posa in opera di pareti in cartongesso, c/o la sede territoriale dell’ATS della Brianza, sita in Corso Carlo Alberto n.120 - Lecco – - Società aggiudicataria Nuova System srl Via Parini 22 seregno - Data inizio lavori: 01/04/2018 - Data finelavori : 30/03/19		4	liquidato
			Affidamento incarico per Fornitura e posa in opera di termo isolamento a cappotto c/o la sedeterritoriale dell’ATS della Brianza, sita in Corso Carlo Alberto n.120 - Lecco.– - Società aggiudicataria: Nuova System srl Via Parini 22 seregno - Data inizio lavori: 01/04/2018 - Data finelavori : 30/04/2019		5	liquidato
			Affidamento incarico per Lavori elettrci per rifacimento pavimento c/o la sede territoriale dell’ATS della Brianza, sita in Corso Carlo Alberto n.120 - Lecco – - Società aggiudicataria: Livio Impianti srl Via IV Novembre 30 23842 Bosisio Parini - Data inizio lavori: 01/04/2019 - Data finelavori : 30/04/2019		6	liquidato
			Affidamento incarico per lavori per spostamento e rifacimento tubazione principale adduzione liquido termovettore sede corso Carlo Alberto Lecco – - Società aggiudicataria: LP impianti srl Via Aldo Moro 5 Cogliate (MB) - Data inizio lavori: 27/02/2019 - Data finelavori : 30/03/2019		7	liquidato
			Affidamento incarico per fornitura veltincovettori sede corso Carlo Alberto Lecco – - Società aggiudicataria: Aermec spa Via Roma 996 37040 Bevilacqua (VR) - Data inizio lavori: 19/03/2019 - Data finelavori : 28/03/2019		8	liquidato
			Affidamento incarico per lavori di tinteggiatura sede corso Carlo Alberto Lecco – - Società aggiudicataria: Calesse Giuseppe Via Petrarca 6 20851 Lissone - Data inizio lavori: 05/04/2019 - Data finelavori : 15/05/2019		9	liquidato
			Affidamento incarico per lavori supplementari rifacimento pavimento c/o la sedeterritoriale dell’ATS della Brianza, sita in Corso Carlo Alberto n.120 - Lecco.– - Società aggiudicataria: Nuova System srl Via Parini 22 seregno - Data inizio lavori: 01/04/2018 - Data finelavori : 25/05/2019		10	liquidato

## MONZA_DE_AMICIS
SEDE MONZA VIA DE AMICIS - Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015 - II E III FASE

Descrizione contenuti dell'obbligo	Frequenza aggiornamento	Declinazione della sottosezione		codice	situazione
Informazioni relative: - ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo	Incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB) via De Amicis 17” - - Studio tecnico affidatario: Aedis Arch.Ass. Via Sciesa 17 Seregno (MB) - Data inizio incarico professionale:01/05/2019 - Data fine incarico professionale:		1	ordine 130
		Incarico per i lavori di sostituzione porte ascensori per “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB) via De Amicis 17” - - Società affidataria: Bosisio srl Via Modigliani 19 - 20872 Cornate d'Adda (MB) - Data inizio lavori:01/06/2019 - Data fine lavori :18/12/2019		2	fatturato
		Incarico per i lavori di sostituzione automatismo porte esistenti per “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB) via De Amicis 17” - - Società affidataria: Beta3system srl - 20900 Monza (MB) - Data inizio lavori :01/07/2019 - Data fine lavori: 25/07/2019		3	fatturato
		Incarico per prestazione professionale per scia , c/o la sede di Monza (MB) via De Amicis 17” - - Società affidataria: Roberto Bregaglio - 23900 Lecco (LC) - Data inizio incarico professionale:01/08/2019 - Data fine incarico professionale: 02/08/2019		4	fatturato
		Incarico per la fornitura di Porte NINZ, per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015 , c/o la sede di Monza (MB) via De Amicis 17” - - Società affidataria: Calesse Giuseppe -Via Petrarca 6 – 20851 Lissone (MB) - Data inizio incarico professionale: 00/00/2019 - Data fine incarico professionale: 00/00/2019		5	rdo agg
		Incarico per lavori di adeguamento alla normativa VV.F., ai sensi del D.M. 15 Marzo 2015, – Seconda fase - Opere edili e da gessista , c/o la sede di Monza (MB) via De Amicis 17” - - Società affidataria: SIT srl - Via Curio Dentato 1 (MI)- - Data inizio incarico professionale: 00/00/2020 - Data fine incarico professionale: 00/00/2020		6	rdo agg
		Incarico per lavori di adeguamento alla normativa VV.F., ai sensi del D.M. 15 Marzo 2015, – Seconda fase - Opere da idraulico , c/o la sede di Monza (MB) via De Amicis 17” - - Società affidataria: Santi Arredobagno - Via XXV Aprile 17 -22070 Guanzate (CO) - Data inizio incarico professionale: 00/00/2019 - Data fine incarico professionale: 00/00/2019		7	rdo agg
		Incarico per lavori di adeguamento alla normativa VV.F., ai sensi del D.M. 15 Marzo 2015, – Seconda fase - Opere da serramentista , c/o la sede di Monza (MB) via De Amicis 17” - - Società affidataria: Delle Grazie Michele - Corso Europa81 - Solaro (MI) - Data inizio incarico professionale: 03/10/2019 - Data fine incarico professionale: 00/00/2019		8	ordine226
		Incarico per lavori di adeguamento alla normativa VV.F., ai sensi del D.M. 15 Marzo 2015, – Seconda fase - Opere da elettricista, c/o la sede di Monza (MB) via De Amicis 17” - - Società affidataria: Angels srl -Via Del Mella 17 25131 Brescia - Data inizio incarico professionale: 00/00/2019 - Data fine incarico professionale: 00/00/2019		9	rdo agg
		Incarico per lavori di adeguamento alla normativa VV.F., ai sensi del D.M. 15 Marzo 2015, – Seconda fase - Fornitura e posa in opera impianto di spegnimeto automatico incendio , c/o la sede di Monza (MB) via De Amicis 17” - - Società affidataria: Green Safety -Via Dominici 6 - 00165 Roma - Data inizio incarico professionale: 28/11/2019 - Data fine incarico professionale: 03/12/2019		10	fatturato

## OGGIONO
SEDE DI OGGIONO - Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015

Descrizione contenuti dell'obbligo	Frequenza aggiornamento	Declinazione della sottosezione		codice	situazione
Informazioni relative: - ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo	Incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Oggiono (LC) via I Maggio ” - - Studio tecnico affidatario: Aedis Arch.Ass. Via Sciesa 17 Seregno (MB) Data inizio incarico professionale: 01/05/2019 - Data fine incarico professionale:		1	Ordine 135
		Incarico per la fornitura di pannelli controsoffitto antincendio per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Oggiono (LC) via I Maggio ” - -Società affidataria: Fatiga Rocco via G. Mazzini 231, 20816, Ceriano Laghetto (Mb) Data inizio fornitura: 01/06/19 - Data fine fornitura: 08/07/2019		2	fatturato
		Incarico per la fornitura di lampade di emergenza a led per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Oggiono (LC) via I Maggio ” - -Società affidataria: Sacchi Giuseppe Via Privata G.Sacchi 2, 23891, BARZANO' (LC) Data inizio fornitura: 01/06/19 - Data fine fornitura: 30/06/2019		3	fatturato
		Incarico per la fornitura di rilevatori anti fumo per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Oggiono (LC) via I Maggio ” - -Società affidataria: Galli Ezio spa Via Fiandra 15 23900 Lecco Data inizio fornitura: 01/06/19 - Data fine fornitura: 15/07/2019		4	fatturato
		Incarico per prestazione professionale per scia , c/o la sede di sede di Oggiono (LC) via I Maggio ” - - Società affidataria: Roberto Bregaglio - 23900 Lecco (LC) - Data inizio incarico professionale:01/08/2019 - Data fine incarico professionale: 02/08/19		5	fatturato
		Incarico per i lavori di adeguamento alla normativa VV.F., ai sensi del D.M. 15 Marzo 2015, – Seconda fase - Opere edili e da gessista , c/o la sede di sede di Oggiono (LC) via I Maggio” - - Società affidataria: CMR sas - Via Conciliazione 1 - 20017 Rho (MI) - Data inizio incarico professionale: 28/10/2019 - Data fine incarico professionale: 00/00/2019		6	rdo agg
		Incarico per i lavori di adeguamento alla normativa VV.F., ai sensi del D.M. 15 Marzo 2015, – Seconda fase - Opere da elettricista, c/o la sede di Oggiono (LC) via I Maggio” - - Società affidataria: STM Impianti elettrici srl - Via Volta 4 - 22063 Cantù (CO) - Data inizio incarico professionale: 28/10/2019 - Data fine incarico professionale: 00/00/2019		7	rdo agg